**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКАЗЫМСКИЙ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

На территории сельского поселения Верхнеказымский с 2017 года действует муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы». Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Верхнеказымский.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил **28 470,8 тыс.руб.**, исполнение – **26 586,8 тыс.руб.**, что составляет **93,4%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 441,1 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 2 055,8 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 24 089,9 тыс.рублей (92,7%).

Большинство запланированных мероприятий программы исполнены в полном объеме, неисполнение, не полное исполнение наблюдается по следующим мероприятиям:

- «Организация благоустройства территории поселения» исполнение составило 99,1% от годового лимита, причиной неполного освоения средств является сложившаяся экономия по уличному освещению, вследствие перехода на более энергосберегающие лампы, а также сокращения периода освещения улиц;

- «Дорожная деятельность» исполнение составило 25,6%, неполное освоение средств связано с отсутствием возможности использования в отчетном году по целевому назначению. Расходование средств планируется в следующем финансовом году.

**Показатели результативности реализации муниципальной программы сельского**

**поселения Верхнеказымский «Реализация полномочий органов местного**

**самоуправления на 2017-2023 годы» за 2018 год**

| № п/п | Наименование целевых показателей | Достижение целевых показателей муниципальной программы  | % выполнения объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспеченности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения для выполнения полномочий и функций  | 100% | 100% |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования | 100% | 100,0% |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в медицинских учреждениях | 100% |
| 4 | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения | 100% | 100,0% |
| 5 | Пополнение и (или) обновление резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС |  - |  - |
| 6 | Площадь содержания минерализованной полосы | 100% | 100,0% |
| 7 | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС | 100% |
| 8 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем | 100% |
| 9 | Уровень обеспеченности деятельности добровольных народных дружин | 100% | 100,0% |
| 10 | Сокращение объема потребления энергоресурсов по отношению к предыдущему году | 100% |   |
| 11 | Благоустроенность территории сельского поселения | 108,3% | 99,1% |
| 12 | Количество разработанных и утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | - | 100,0% |
| 13 | Уровень содержания и эксплуатации имущества находящегося в муниципальной собственности | 100% | 100,0% |
| 14 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | 100% | 100,0% |
| 15 | Количество проведенных спортивных мероприятий | 100% | 100,0% |
| 16 | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки от потребности | 100% | 100,0% |
| 17 | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Верхнеказымский от первоначально утвержденного общего объема бюджета сельского поселения |  100% | 0% |
| 18 | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов | 100% | 100,0% |
| 19 | Обеспеченность содержания дорог, от потребности | 100% | 25,6% |
| 20 | Обеспечение деятельности избирательной комиссии, от потребности | 100% | 100,0% |
|   | Итого | **100,5%** | **93,4%** |

Показатель 11 «Благоустроенность территории сельского поселения», ежегодно на уровне 100%, согласно программе можно достичь при выполнении следующих условий (план):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % |
|
|
|  - ежегодный объем потребления электроэнергии сети уличного освещения не менее 80 тыс. кВт/ч | 80 | 80 | 100 |
|  - ежегодная посадка цветов, деревьев на территории площадью не менее 350 м² | 350 | 350 | 100 |
|  - снос аварийных и непригодных для проживания домов, не менее 3 домов за период реализации программы | 3 | 4(3 дома – в 2017 г., 1 дом – в 2018 г.) | 133,3 |
| - регулярная санитарная очистка территорий сельского поселения за период реализации программы |  100 | 100 | 100 |
| **Итого показатель 11** |  |  | **108,3** |

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйств» проведены работы по ремонту наружных сетей теплоснабжения, в муниципальную программу в части показателей изменения внесены не были. (Показатель 12. Количество разработанных и утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры).

**Достижение целевых показателей по программе за 2018 год составило 100,5%**, что указывает на исполнение запланированных мероприятий, при **93,4% исполнения по бюджетным ассигнованиям**, это в свою очередь указывает на неэффективное планирование бюджета на очередной финансовый год.

**Муниципальная программа признана эффективной и дана оценка – «отлично».**

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Верхнеказымский, рекомендовано своевременно, в указанные сроки направлять в управление экономики, реформ и программ:**

**- отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы,** **пояснительную записку с отражением основных результатов реализации муниципальной программы, о причинах невыполнения программных мероприятий** (за отчетный финансовый год - до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом);

**- после внесения изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления утвержденная программа представляется ответственным исполнителем в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях.**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляют о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**

**Кроме этого, ответственному исполнителю рекомендуется более тщательнее планировать объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий при формировании бюджета на очередной финансовый год, а также в результате реализации муниципальной программы своевременно вносить изменения в части бюджетных ассигнований и показателей. Внести изменения в муниципальную программу в части показателей по основному мероприятию «Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйств».**