Отчет

 о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский за 1 квартал 2018 года

Наименование муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы».

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Утверждено | Фактически профинансировано | Информация о выполнении мероприятий программы, причины невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления (показатель 1) | 10 870,8 | 3 195,6 | Оплата производится в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами фактур |
| 2. | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы (показатель 2, 3) | 37,1 | 0,0 | Освоение средств по данному мероприятию планируется на 2-3 квартал 2018 |
| 3. | Реализация отдельных государственных полномочий (показатель 4) | 409,1 | 72,8 | Оплата производится в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам |
| 4. | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (показатель 5) | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (показатель 6-8) | 18,8 | 0,0 | Освоение средств по данному мероприятию планируется на 2-3 квартал 2018 |
| 6. | Мероприятие по профилактике правонарушений (показатель 9) | 15,3 | 0,0 |
| 7. | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (показатель 10) | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Организация благоустройства территории поселения (показатель 11) | 3 227,4 | 381,9 | Оплата производится в соответствии с выставленными счетами на основании заключенных договоров |
| 9. | Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства (показатель 12) | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (показатель 13) | 864,7 | 30,2 | Оплата производится в соответствии с выставленными счетами на основании заключенных договоров |
| 11. | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (показатель 14) | 5 294,5 | 1 188,4 | Оплата производится в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами фактур |
| 12. | Развитие физической культуры и массового спорта (показатель 15) | 40,0 | 24,2 | Оплата производится в соответствии с графиком проведения спортивных мероприятий |
| 13. | Реализация мероприятий в области социальной политики (показатель 16) | 239,7 | 0,0 | Реализация мероприятия на основании заявлений граждан. За отчетный период заявления не поступали.  |
| 14. | Управление резервными средствами бюджета поселения (показатель 17) | 100,0 | 0,0 | Использования средств в случае введения ЧС |
| 15. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов (показатель 18) | 1,2 | 1,2 |  |
| 16. | Дорожная деятельность (показатель 19) | 1 119,9 | 0,0 | Освоение средств по данному мероприятию планируется на 2-4 квартала 2018 |
| 17. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах (показатель 7) | 1,2 | 0,0 | Освоение средств по данному мероприятию планируется на 2-3 квартал 2018 |
| 18. | Обеспечение проведения выборов и референдумов (показатель 20) | 220,0 | 0,0 | Освоение планируется в рамках графика избирательной компании 2018 года |
| ***ИТОГО:*** | ***федеральный бюджет*** | ***409,1*** | ***72,8*** |  |
| ***окружной бюджет*** | ***1 114,2*** | ***0,0*** |  |
| ***бюджет поселения*** | ***20 936,4*** | ***4 821,5*** |  |
| ***ВСЕГО:*** | ***22 459,7*** | ***4 894,3*** |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Синцов

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации муниципальной

программы сельского поселения Верхнеказымский

за 1 квартал 2018 года

Наименование муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»

| № п/п | Наименованиепоказателейрезультатов | Единицаизме- рения | Базовый показатель по программе | Предусмотрено по программе наотчетный год | Выполнено за отчетныйпериод | Информационная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. | Уровень обеспеченности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский  |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, % от потребности | % от потребности | 100 | 100 | 0,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в медицинских учреждениях, % от потребности | % от потребности | 100 | 100 | 0,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 4. | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 5. | Пополнение и (или) обновление резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС, % | % | 85 | 0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 6. | Площадь содержания минерализованной полосы, м² | м² | 500 | 500 | 0,0  | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 7. | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС, экз. в год | экз. в год | 50 | 50 | 0,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 8. | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | % | 70 | 90 | 0,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 9. | Уровень обеспеченности деятельности добровольных народных дружин, % | % | 100 | 100 | 0,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 10. | Сокращение объема потребления энергоресурсов по отношению к предыдущему году, % | % | 0 | 1 | 0,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 11. | Благоустроенность территории сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 12. | Количество разработанных и утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, ед-ц в год | ед. в год | 0 | 0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 13. | Уровень содержания и эксплуатации имущества находящегося в муниципальной собственности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 14. | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 15. | Количество проведенных спортивных мероприятий, ед. в год | ед. в год | 3 | 5 | 2 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 16. | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки от потребности, % | % | 100 | 100 | 0,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 17. | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Верхнеказымский от первоначально утвержденного общего объема бюджета сельского поселения, не более % | не более % | < 3 | < 3 | < 3 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 18. | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, ежегодно на уровне 100%, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 19. | Обеспеченность содержания дорог, от потребности, % | % | 100 | 100 | 0,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |
| 20. | Обеспечение деятельности избирательной комиссии, от потребности на уровне 100 % | % | - | 100 | 0,0 | Администрация сельского поселения Верхнеказымский |

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Синцов

**Пояснительная записка**

**о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения**

 **Верхнеказымский и использовании бюджетных средств**

**1 квартал за 2018 год**

Муниципальная программа реализуется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановлением администрации сельского поселения Верхнеказымский от 28 октября 2016 года № 149 «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Верхнеказымский «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы» (с изменениями на 30.03.2018) (далее – Программа).

На выполнение программных мероприятий в 2018 году предусмотрено бюджетных средств в размере 22 459,7 тыс. руб., фактически израсходовано 4 894,3 тыс. руб., из них по мероприятиям:

1) Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления – израсходовано 3 195,6 тыс. руб. на оплату по трудовым договорам сотрудников администрации в количестве 10 человек, оплата товаров, работ, услуг, по договорам для обеспечения деятельности администрации;

2) Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы – предусмотрено 37,1 тыс. руб. на прохождения диспансеризации муниципальных и немуниципальных служащих в количестве 6 чел., на повышения квалификации одного человек. Освоение средств планируется на 2-3 квартала;

3) Реализация отдельных государственных полномочий – израсходовано 72,8 тыс. руб. на оплату по трудовым договорам сотрудников администрации в количестве 2 человек (ВУС и ЗАГС);

4) Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны – финансирование не предусмотрено;

5) Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности – средства в размере 18,8 тыс. руб. планируются к освоению во 2-3 кварталах 2018 года на приобретение инвентаря и оборудования;

6) Мероприятие по профилактике правонарушений – мероприятия планируются к реализации в период проведения праздничных гуляний с привлечением членов добровольных народных дружин для обеспечения правопорядка;

7) Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – финансирование и достижения показателей результатов на текущий финансовый год не запланировано;

8) Организация благоустройства территории поселения – израсходовано 381,9 тыс. руб. на оплату заключенных договоров по уборки территории поселка, ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения, оплате уличного освещения;

9) Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства – финансирование и достижения показателей результатов на текущий финансовый год не запланировано;

10) Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества – израсходовано 30,2 тыс. руб. на оплату заключенных договоров по приобретению запасных частей к автомобилю, хранению ГСМ, обслуживанию пожарной сигнализации, содержанию муниципального жилого фонда;

11) Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры – израсходовано 1 188,4 тыс. руб. из них на оплату по трудовым договорам сотрудников, оплата товаров, работ, услуг, для обеспечения деятельности клубных формирований согласно заключенных договоров;

12) Развитие физической культуры и массового спорта – израсходовано 24,2 тыс. руб. на приобретение призового фонда для награждения в 2 мероприятиях;

13) Реализация мероприятий в области социальной политики – денежные средства используются по заявлению сотрудников, на отчетную дату заявлений не поступало;

14) Управление резервными средствами бюджета поселения – резервные средства используются только в случай установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования;

15) Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджета перечислены в сумме 1,2 тыс. руб., в соответствии с потребностью;

16) Дорожная деятельность – денежные средства в размере 1 119,9 тыс. руб. планируется к освоению во 2-4 кварталах 2018 года на содержание и ремонты дорожного хозяйства находящегося на балансе сельского поселения;

17) Обеспечение людей на водных объектах – денежные средства в размере 1,2 тыс. руб. планируется к освоению во 2-3 кварталах 2018 года;

18) Обеспечение проведения выборов и референдумов – освоение планируется в рамках графика проведения избирательной компании 2018 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_